“放管服”改革重点任务分解落实方案(共26项任务)

| 序号 | 项目 | 重点工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 权 责 清 单 | 对国务院、省政府取消下放的行政审批事项，及时做好承接落实工作。印发文件，完善承接落实方案。 | 水政水资源科。 | 持续推进 | 中省取消下放文件印发后一个月内完成。 |
| 2. |  | 推行行政许可目录管理制度，上报《宝鸡市市级部门行政许可项目汇总目录（2017年版）》。 | 水政水资源科。 | 7月底 |  |
| 3. |  | 根据法律法规立、改、废、释情况，及时对市、县权责清单进行动态调整。 | 水政水资源科。 | 继续推进 |  |
| 4. | 公共 服务 事项 清单 | 根据部门职责调整情况和事业单位职能变化情况，调整完善公共服务事项清单。 | 水政水资源科及时将调整公共服务事项清单上报市审改办。 | 继续推进 | 根据职能变化情况，及时调整完善。 |
| 5. | 中介 许可 事项 清单 | 规范行政审批中介服务，建立《行政审批中介服务事项清单》，并实施动态管理。 | 水政水资源科牵头，市水保站、市水资源管理处、市河务管理处分工负责。 | 持续推进 | 7月底前完成2017年调整任务。 |
| 6. |  | 完善《市级部门行政许可中介服务收费目录清单》。 | 水政水资源科按要求，上报中介服务收费目录清单。 | 12月底 |  |
| 7. | 随机 抽查 事项 清单 | 建立完善《随机抽查事项清单》，实现全覆盖。 | 水政水资源科牵头，计划科、农水科、市水资源管理处、市水保工作站、市水产工作站分工负责。 | 6月底 | 6月底前印发随机抽查事项清单。 |
| 8. | 中介 服务 平台 | 加强中介服务管理，建立市行政审批中介服务管理网络系统，为社会提供“中介服务超市”。 | 水政水资源科负责。 | 12月底 |  |

| 序号 | 项目 | 重点工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 完善 权力 运行 流程 | 大幅减少审批材料，优化审批流程和缩短审批时间，编制细化服务指南并公布。 | 市政务大厅水利服务中心窗口负责。 | 持续推进 |  |
| 10. | 政务 信息 公开 平台 | 市政府门户网站上开设“放管服”改革公开栏目，提升政府门户网站服务功能，并实现与其他平台互联对接。 | 水政水资源科、办公室负责。 | 12月底 |  |
| 11. |  | 按照国家、省、市上制定的《政府部门间数据信息共享实施方案》要求，打破“信息孤岛”和数据壁垒，实现数据信息互联互通和充分共享。 | 水政水资源科、办公室负责。 | 持续推进 |  |
| 12. |  | 通过政务信息微博和微信群，加大“放管服”改革宣传力度，实现点对点沟通。 | 水政水资源科、办公室负责。 | 持续推进 |  |
| 13. | 政务 服务 平台 | 部门保留的行政审批事项，按照“能进必进”的原则，入驻政务服务大厅办理。完善政务服务实体大厅功能，加强统筹协调和指导督促，规范各级政务服务中心规范高效运行。 | 水政水资源科负责。 | 6月底 |  |
| 14. |  | 大力推行“互联网+政务服务”，整合网上办事资源，建设市、县、镇三级网上审批平台，建立网上办事大厅，将部门保留的所有行政审批事项纳入网上办事大厅，引导实体政务大厅向网上办事大厅延伸。 | 水政水资源科负责。 | 2018年底 |  |
| 15. | 行政 执法 监管 | 全面落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度。 | 水政水资源科负责。 | 12月底 |  |
| 16. |  | 建立行政执法全过程记录制度，逐步为行政执法人员配备执法记录仪，实现执法行为过程全程留痕。 | 水政水资源科负责。 | 持续推进 |  |
| 17. |  | 建立统一的行政执法监督网络系统，建立健全投诉、情况通报等制度。 | 水政水资源科牵头，办公室负责。 | 2018年底 |  |
| 18. |  | 建立统一的行政执法办案信息化记录系统，完善网上执法办案及信息查询系统，推进与社会征信系统的衔接。 | 水政水资源科牵头，办公室负责。 | 2019年底 |  |

| 序号 | 项目 | 重点工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | 事中 事后 监管 | 建立市场主体事中事后监管体系，健全完善相关制度，区分监管责任，建立协调机制。 | 水政水资源科牵头，计划科、农水科、市水资源管理处、市水土保持工作站、市水产工作站负责。 | 持续推进 |  |
| 20. |  | 全面推开“双随机、一公开”监管，按照《随机抽查事项清单》规定内容，市县政府部门建立完善“检查对象名录库”和“执法人员名录库”和“随机抽查工作细则” 。 | 水政水资源科牵头，计划科、农水科、市水资源管理处、市水土保持工作站、市水产工作站负责。 | 持续推进 | 完善“一单、两库、一细则”。 |
| 21. |  | 依托“双随机”电脑摇号系统开展抽查工作，并将抽查结果在公共信用信息平台上公布。 | 水政水资源科牵头，计划科、农水科、市水资源管理处、市水土保持工作站、市水产工作站负责。 | 6月底 |  |
| 22. |  | 全面落实行政许可、行政处罚等信息，自作出行政决定之日起，7个工作日内，在市公共信用信息平台和“信用宝鸡网”公示。 | 水水政水资源科牵头，办公室负责。 | 持续推进 |  |
| 23. |  | 印发《宝鸡市企业信用监督管理办法》和《宝鸡市市级部门公共信用信息征集共享指导目录》。 | 计划科负责。 | 12月底 |  |
| 24. |  | 依托信用信息共享平台，推进实施守信联合激励和失信联合惩戒工作，加大对失信行为的曝光力度。 | 计划科牵头，市水土保持工作站、市河务管理处、办公室分工负责。 | 持续推进 |  |
| 25. |  | 建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度、市场退出机制和联合惩戒机制。 | 计划科牵头，市水土保持工作站、市河务管理处、办公室分工负责。 | 持续推进 |  |
| 26. |  | 依托统一的社会信用代码，建立公共资源交易市场主体信用信息库。 | 办公室负责。 | 持续推进 |  |