附件1

桐柏县电子政务服务平台建设工作

领导小组名单

组  长：周大鹏  县委常委、县政府副县长

副组长：李悦旭  县政府副县长

张一之  县政府党组成员、副县级干部

杜万成  县公安局局长

成  员：丁严冰  县政府办公室党组书记

岳秀法  县发改委主任

孙玉东  县委组织部副部长

李  珍  县政府办公室主任科员

陈正文  县政府办公室主任科员

姚良勋  县编办主任

李  武  县工信局局长

朱长江  县财政局局长

郑文耕  县行政审批服务中心主任

李云飞  县住建局局长

严克杰  县国土资源局局长

方  瑞  县人力资源社会保障局局长

胡建军  县交通运输局局长

张天林  县城管局局长

孟宪伟  县规划局局长

陈朝生  县科技局局长

王玉清  县卫计委主任

张  宇  县民政局局长

赵  黎  县商务局局长

李贵文  县文广新局局长

刘宏奇  县环保局局长

曲东辉  县外事旅游局局长

张润涛  县水利局局长

高瑞远  县农业局局长

朱  盛  县林业局局长

任  仁  县畜牧局局长

薛协坡  县司法局局长

李  勇  县体育局局长

刘家起  县人防办主任

李  俊  县民族宗教局局长

郭吉良  县粮食局局长

李荣生  县统计局局长

刘广付  县银监办主任

聂文甫  县食药工商局局长

田  刚  县人行行长

何玉勤  县国税局局长

白正光  县地税局局长

罗建昌  县质监局局长

李向阳  县安监局局长

高东升  县物价办主任

顾  峰  县公路局局长

王秀斌  县房管中心主任

李书伟  县住房公积金管理中心主任

屈  明  县烟草专卖局局长

汪应龙  县残联理事长

陈振丽  县气象局副局长

杨少峰  县公安局党委副书记

赵  泽  县邮政公司总经理

石  磊  县移动公司总经理

陈志平  县联通公司总经理

郑  晓  县电信公司总经理

领导小组下设办公室，办公室设在县政府办公室，丁严冰任办公室主任，岳秀法、李珍、陈正文、朱长江、郑文耕任办公室副主任，负责领导小组日常工作。

领导小组办公室下设3个工作组：

综 合 协 调 组：组  长：丁严冰

副组长：李  珍  牛栋梁

成  员：何立君  李  俊

孙长长  18637783100

网上政务应用组：组  长：陈正文

副组长：孙玉东  姚良勋

郑文耕  陶  鹏

成  员：武  涛  贾明普

冯  斌  13938964849

陈  丹  孙长长

电子政务外网建设组：组  长：李  珍

副组长：石  磊  王新生  刘永明

成  员：陈  坡

何立君  18338132975

雷长立  胡志相

彭  显  郑  璐

附件2

桐柏县电子政务服务平台建设任务分工明细

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 时间节点 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级改造县政府全媒体门户网站群建设工作 | 按照国办、省、市要求建县级统一技术平台。建成政府主站与部分政府部门、乡镇子站、并完成迁移上线运行达标工作 | 2月27日启动，7月中旬完成 | 电子政务外网建设组 | 具有政务公开和政务服务、审批的县直部门和各乡镇（园区） |
| 2 | 学习培训 | 按照省、市要求，组织相关单位参加县全媒体网站门户网站的技术管理培训；电子政务外网和政务数据共享交换平台标准规范培训工作；组织参加行政审批、电子证照和便民服务事项梳理工作培训 | 3月30日—7月31日 | 县政府办 | 具有审批事项的县直部门 |
| 3 | 事项梳理 | 行政审批、电子证照和便民服务梳理培训。 | 3月30日—7月31日 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 国家电子政务外网和政务数据共享交换平台标准规范培训。 | 3月30日—7月31日 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
| 3 | 事项梳理 | 完成人口、卫生、法人单位、宏观经济、自然资源、空间地理等基础数据库，以及公安、人力资源社会保障、住房、教育、卫生、交通等主题数据库的摸底和梳理 | 3月30日前 | 县政府办 | 县直相关部门 |
|  |  | 对已有行政审批、便民服务等业务系统进行梳理。 | 4月20日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 完成行政审批、电子证照和便民服务事项梳理工作 | 4月20日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 按照事项梳理要求，对本级行政审批、电子证照和便民服务事项进行梳理汇总。 | 6月30日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 按照省统一要求完成本级各部门行政审批、便民服务事项和电子证照目录的填报工作。 | 6月30日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 完成本级各部门行政审批、电子证照和便民服务事项内容完整性和准确性校验。 | 6月30日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 对县、乡两级所有行政审批业务系统进行全面梳理与完善。 | 10月31日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
| 4 | 政务外网建设 | 完成本级电子政务外网建设或升级改造工作、实现政府部门全覆盖。 | 7月15日前 | 县政府办 | 县直相关部门 |
|  |  | 向省电子政务安全监管系统提供本地电子政务外网所有设备完整配置只读权限的团体字、用户名和密码。 | 6月14日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 实现电子政务外网覆盖易地搬迁乡镇(园区）,按照安全标准规范接入省电子政务安全监管系统。 | 7月15日前 | 县政府办 | 县人民政府、县直相关部门 |
|  |  | 完成电子政务外网建设或升级改造工作，实现县、乡级政府部门全覆盖，并与省市级电子政务外网连接。 | 7月31日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
| 5 | 平台建设 | 按照省政务大数据平台（政务数据共享交换平台）标准规范，利用市级政务数据共享交换平台，分批接入县直相关部门数据。 | 6月30日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 利用市电子政务服务平台用户，分批接入服务事项。 | 6月15日前 | 网上政务应用组 | 县直有关单位、各乡镇（园区） |
| 6 | 数据库建设 | 启动建设前利用上级数据库，完善公安、人力资源社会保障、住房和城乡建设、教育、卫生、交通运输等主题数据库信息上传 | 6月10日前 | 公安局、人社局、 住建委、教育局、 卫计委、交通局 | 县直相关部门 |
|  |  | 按照省电子证照库要求，利用市级电子证照库，逐步录入完善辖区内有关部门的电子证照数据 | 6月15日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 利用市建数据库，建成我县人口、法人单位、宏观经济、自然资源和空间地理数据库基础数据库 | 7月31日前 | 公安局、工商局、 发改委、规划局 | 县人社局、县卫计委，县编办、县民政局、县质监局，县统计局、县工信局、县国税局、县地税局，县国土局 |
| 7 | 数据对接 | 按照网上政务服务平台建设指南和建设规范，启动本级相关数据库、信息系统等建设完善工作，以及信息录入、系统对接等有关工作。 | 7月31日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 按照网上政务服务平台接入相关标准，对本级行政审批和便民服务业务系统的数据格式和数据接口进行规范统一，完成与网上政务服务平台对接准备工作。 | 9月30日前 | 县政府办 县信息中心 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
| 7 | 数据对接 | 完成行政审批事项录入全省统一权力事项库工作。 | 5月25日前 | 县编办 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 利用市政务数据共享交换平台与省政务大数据平台（政务数据共享交换平台）对接。 | 7月31日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 完成电子证照库与省统一电子证照库对接。 | 6月20日前 | 网上政务应用组 | 县直相关部门 |
|  |  | 完成县、乡两级所有业务信息系统全面梳理与完善，所有行政审批事项与网上政务服务平台的对接。 | 11月10日前 | 网上政务应用组 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 完成本级所有业务信息系统与市（县）政务数据共享交换平台的对接。 | 11月20日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
|  |  | 各级政府部门业务信息系统实现全网互联互通和数据交换共享。 | 11月30日前 | 县政府办 | 县直相关部门、各乡镇（园区） |
| 8 | 服务事项上网 | 实现公安、人力资源社会保障、教育、卫生计生等民生领域的主要便民服务事项接入网上政务服务平台并上线运行。 | 7月10日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 加强与市级平台对接，完成本级行政审批系统与网上政务服务平台对应板块互联互通，重点便民服务事项上线运行。 | 7月15日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各县乡镇人民政府（园区） |
| 8 | 服务事项上网 | 进一步丰富完善县乡网上行政审批和便民服务事项，主要审批业务和便民服务事项，实现在网上政务服务平台办理。 | 9月30日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 根据“统一申报、统一受理、集中办理、统一反馈”相关要求，对网上政务服务平台县、乡板块进行建设完善。 | 10月15日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 县、乡两级行政审批事项实现在网上政务服务平台办理。 | 11月15日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 根据“一号申请、一窗受理、一网通办”相关要求，对网上政务服务平台县、乡便民服务模块进行建设完善。 | 12月10日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |
|  |  | 依托网上政务服务平台实现网上行政审批县、乡两级全覆盖，重点便民服务事项实现“一号申请、一窗受理、一网通办”。 | 12月15日前 | 网上政务应用组 | 具有审批事项的县直部门、 各乡镇（园区） |