附件1

巴中市加快推进“双随机一公开”监管改革任务分工表

| 序号 | 任务名称 | 具体要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩大随机抽查范围 | 将本地本部门所有市场监管执法事项、其他行政执法事项纳入随机抽查事项清单（以备案及公示为准） | 5月30日前 | 市政务服 务管理办 | 有市场监管执法事项、其他行政执法事项的市级各部门(单位）、各县（区）人民政府 |
| 2 | 健全执法人员名录库 | 健全并公示本地本部门执法人员名录库 | 6月30日前 | 市政府 法制办 | 有随机抽查事项的市级各部门（单位）、各县（区）人民政府 |
| 3 | 健全检查对象名录库 | 健全本地本部门检查对象名录库 | 7月30日前 | 市工商局 |  |
| 4 | 完善“双随机一公开”实施细则 | 完善并公示“双随机一公开”实施细则，完善随机摇号程序、设置检查结果公开专栏、健全“双随机一公开”工作台账 | 7月30日前 | 市经济和信息化委 |  |
| 5 | 建立联合检查机制 | 协调组织相关部门开展联合抽查 | 7月30日前 | 市经济和信息化委 |  |