## Sheet3
分类 | 序号 | 任务内容 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
推动乡镇（街道）、村（社区）服务事项入库 | 1 | 在邗江区与广陵区开展试点工作，先行梳理编制本地区乡镇（街道）政务服务事项清单和村（社区）便民服务事项清单，完成乡镇（街道）、村（社区）政务服务事项清单库的完善工作 | 8月15日前 | 邗江区、广陵区政府
| 2 | 组织上报本地区部门、乡镇（街道）、村（社区）统一社会信用代码，按照区划代码、区划名称、部门全称、部门简称、统一社会信用代码等进行标准化梳理报送 | 8月15日前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 3 | 组织梳理编制本地区乡镇（街道）、村（社区）政务服务事项清单，并对每个事项的基本信息（包括名称、类型、依据等）、办事指南信息（包括办理时限、办理条件、办理流程、裁量标准、所需材料、收费情况等）进行标准化梳理，并录入江苏政务服务网政务服务事项库，实现统一名称、统一编码、统一规范、统一管理 | 8月15日前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
推动江苏政务服务网向乡镇（街道）延伸 | 4 | 在江苏政务服务网统一增设乡镇（街道）服务频道，各县（市、区）、功能区组织辖区内各乡镇（街道）完善频道内容，全面公开乡镇（街道）、村（社区）政务服务事项和便民服务事项，提供规范、准确的办事指引；村（社区）在所属乡镇（街道）服务频道中设置栏目，不单独建设服务站点 | 8月15日前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
完善乡镇（街道）、村（社区）综合服务管理系统 | 5 | 配齐江苏政务服务网向乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）便民服务中心延伸所需网络和设备，确保基层每个窗口都能通过电子政务外网访问江苏政务服务网业务平台，同时做好接入终端的安全防护工作 | 8月15日前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 6 | 对原有“扬州市政务服务综合管理系统”进行升级改造，适应市、县、乡、村四级使用，实现四级联动；各乡镇（街道）、村（社区）不再单独建设政务服务综合管理系统 | 8月底前 | 市政务办、各县（市、区）政务办、各功能区管委会
推进乡镇（街道）服务事项上网运行 | 7 | 以群众需求为导向，确定适宜上网运行的乡镇（街道）政务服务事项；在江苏政务服务网乡镇（街道）频道开设网上统一申报入口，在线受理政务服务事项 | 9月底前 | 市政务办、编办、各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
推进乡镇（街道）服务事项上网运行 | 8 | 集中整合乡镇（街道）、村（社区）事项办理系统向“扬州市政务服务综合管理系统”集聚，做到与政务服务网深度对接，实现办件数据、电子证照、统一身份认证等无缝对接；市级开发的业务平台由各市级部门负责对接，省级以上开发的业务平台由市级对口部门做好沟通对接工作 | 9月底前 | 市民政局、卫计委、人社局、综治办、司法局、残联、工商局、税务局、城管局、财政局、政务办、各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 9 | 集中整合乡镇（街道）现有移动客户端，并覆盖辖区内各村（社区），避免多头开发重复投入 | 9月底前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 10 | 从便民利企的角度，依托乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）便民服务中心，探索网上代办、多级联动办理等服务模式，打造线上线下一体化的服务体系 | 9月底前
推进实体服务大厅标准化建设 | 11 | 推进乡镇（街道）、村（社区）实体服务大厅规范化建设，按全省统一规范予以命名，乡镇（街道）为“为民服务中心”，村（社区）为“便民服务中心” | 10月底前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 12 | 整合现有各类资源，通过新建、购买、置换、改（扩）建、项目配套和整合共享等方式，规范推进乡镇（街道）、村（社区）实体服务大厅建设，将综治、信访、司法、民政、计生、农经、工商、税务、国土、城建、人社等职能集中到服务大厅统一管理，避免重复建设 | 10月底前 | 市综治办、信访局、司法局、民政局、卫计委、农工办、工商局、税务局、国土局、建设局、人社局、各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 13 | 推广“集中办理、一站式办结”模式，即乡镇（街道）各站所工作人员全部集中办公，事项全部进驻窗口办理 | 10月底前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
全面建立全科政务服务模式 | 14 | 指导帮助各乡镇（街道）、村（社区）建立健全全科政务服务机制，由“单一窗口”向“全科窗口”转变，由“一专多能”向“全科全能”转变，实现“一口清”导办、“一窗式”受理、“一条龙”服务 | 10月底前 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会
| 15 | 在各乡镇（街道）为民服务中心、村（社区）便民服务中心设置全科窗口，加强上下层级之间、线上线下之间工作协同，对全科窗口合理授权，不断推动实现“不见面审批（服务）”
| 16 | 加强全科人员的选拔、教育、培训和管理，提高综合业务素质和服务能力，全科窗口工作人员原则上在岗时间2年以上，保持全科政务服务队伍的相对稳定
| 17 | 乡镇（街道）要逐步组建专业化的基层全科政务服务队伍，可以专职聘用也可抽调本级相关职能部门中的优秀中青年干部担任
| 18 | 村（社区）要积极组建全科社工队伍，可以由专职社工担任，也可由村（社区）干部、大学生村官或网格员等兼任