{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[1,0,1,5],[3,1,6,1],[7,1,11,1],[8,2,9,2],[12,1,15,1],[16,1,18,1],[19,1,22,1],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[23,1,26,1]]}
[]
["武汉市2023年智能建造试点城市推进工作要点任务分解表"]
["序号","重点工作","工作要点","任务清单","完成时限","责任单位"]
[1,"健全管理制度，明确目标指引","加强顶层设计","建立以目标为指引的管理机制;围绕智能建造的主要目标与重点任务，制定智能建造工作任务清单；建立健全领导小组联席会议制度，定期召开工作会议研究推动试点工作。","2023-06-30","领导小组办公室"]
[2,null,"完善政策体系","按照国家、省推动智能建造与建筑工业化协同发展的评价指标体系、政策体系和标准体系，借鉴先进城市智能建造发展经验，建立符合武汉市发展实际的政策管理体系。","全年","领导小组办公室、领导小组相关成员单位"]
[3,null,"落实政策措施","贯彻落实《关于推动新型建筑工业化与智能建造协同发展的通知》（武城建规〔2022〕2号）文件精神，积极落实容积率核算、房屋提前预售、合理确定销售价格、公积金贷款额度上浮、政府投资建设项目和BIM技术成本核算、财税支持、金融扶持、专项资金扶持、招投标支持、交通运输保障、诚信评优以及环保支持等优惠政策。","全年","领导小组相关成员单位"]
[4,null,"梳理产业链任务","根据智能建造产业链工作提升方案，梳理形成智能建造产业链重点工作，明确智能建造产业链2023年度目标任务。","2023-05-30","市城建局、市发改委"]
[5,"完善标准体系，强化科技创新","制定评价标准","建立智能建造试点企业、试点项目、试点园区（厂区）评价体系，发布武汉市智能建造试点项目、试点企业、试点园区（厂区）的评价表。","2023-05-30","领导小组办公室"]
[6,null,"组织标准编制","开展建筑信息模型（BIM）、装配式建筑、智能装备、智能施工、智慧运维等领域标准编制工作。","全年","市城建局、市市场监管局、市经信局、市水务局、市房管局、市交通运输局、市科技局"]
[7,null,null,"组织高等院校、行业龙头企业开展智能建造产业生产、设计、图审、施工、竣工和运维全生命周期的标准体系的研究工作，推进建立健全智能建造标准体系。","2023-09-30","市城建局、市市场监管局、市经信局、市水务局、市房管局、市交通运输局、市科技局"]
[8,null,"加大研发投入","组织开展智能建造产业链关键核心技术的科技研究，投入财政资金支持智能建造科研项目不少于200万。","全年","市城建局、市市场监管局、市科技局、市经信局、市水务局、市交通运输局"]
[9,null,"加强成果转化","推动企业依托智能建造示范项目开展科技成果转化应用，支持企业、高校、科研院所主持或参与国家级、省级智能建造科研项目，取得智能建造相关专利、工法、软件著作权。","全年","市城建局、市市场监管局、市科技局、市经信局、市水务局、市交通运输局"]
[10,"发展数字化应用，培育智能化产业","推进数字设计","推进BIM技术在建设工程勘察设计、图纸审查、数字化成果交付等工程建设环节的应用，开展全过程BIM设计试点项目。推进国产BIM技术试点项目应用。","全年","市城建局"]
[11,null,"推动智能运维","全市新增智能运维试点建筑物10栋，建筑面积不少于20万平方米。","全年","市房管局、市城建局"]
[12,null,"打造智能工厂","推动生产企业向数字化、智能化转型，以装配式建筑产业基地为依托，完善标准部品部件库，推进生产过程数字化、智能化、工业化，打造生产数据的日跟踪与数字化管理平台，推动生产现场数据自动上传和可视化管理。","全年","市经信局、市城建局"]
[13,null,"推动智能施工","鼓励企业研发应用项目智慧化管理平台，研发智能化工程机械及关键技术等，鼓励申报重大技术设备认定，推进数字化、智能化施工装备在工程现场的应用。","全年","市城建局、市科技局、市经信局、市城建局"]
[14,"创新管理机制，推进数字化管理","优化管理模式","优化武汉市智慧建管一体化服务平台，推进项目建设过程的数字化监管；推进数字化技术在智能建造项目竣工档案资料移交中应用，建立数字化档案管理模式；开展城市标准地理信息数据库建设，逐步融合城市各行业运行管理数据，构建数字孪生城市底座，推进城市信息模型（CIM）与运行管理服务平台建设与应用。","全年","市城建局、市自然资源规划局、市发改委、市经信局、市政务服务大数据局"]
[15,null,"培育建筑产业互联网","启动工程建造领域的“淘宝商城”建设，谋划工程项目全生命周期的互联网服务平台建设。","全年","市城建局、市经信局、市发改委、市经信局、市水务局、市交通运输局"]
[16,null,"优化招商模式","针对我市智能建造产业链关键环节和补链环节开展招商工作，引进一批智能建造项目，组织策划招商活动2场，协助签约项目4个。","全年","市城建局、市商务局"]
[17,"推进试点建设，发挥示范引领","加强示范引领","开展全市智能建造试点企业、试点项目、试点园区（工厂）的征集、评审、认定等工作，培育具有关键核心技术和系统解决方案能力的骨干建筑企业，培育建设智能建造产业园区，形成可复制可推广的武汉特色智能建造经验清单。","全年","市城建局、市经信局、市水务局、市交通运输局、市园林局"]
[18,null,null,"全市打造智能建造示范基地6个，新增智能建造示范项目10个,智能建造工程项目面积30万平方米。","全年","领导小组办公室"]
[19,null,"强化项目指导","建立试点示范项目责任机制，对每个项目实行专人负责，制定项目推进清单、项目完成清单、项目问题清单。","全年","市城建局、市经信局、市交通运输局、市水务局"]
[20,null,null,"建立智能建造领域专家库，发挥行业专家指导作用，为项目（企业）提供专业技术支持。","2023-06-30","市城建局、市经信局、市交通运输局、市水务局"]
[21,"加大人才培养，做好宣传引导","创新培养模式","支持高校与企业共建专业学院、实践基地、实训基地等，开展智能建造产业技术人员或产业工人培训不少于5000人次。鼓励在汉企业申报智能建造“专精特新产业学院”。","全年","市教育局、市人社局、市城建局"]
[22,null,"强化队伍建设","开展智能建造相关政策制度、标准规范和关键技术等方面的管理人员和企业骨干技术人员培训1次，联合建设学校等武汉职业技术类学校开展技术人员培训。","全年","市城建局、市教育局"]
[23,null,"组织宣传活动","组织召开高峰论坛、智能建造技术成果发布会、现场观摩会等活动。","全年","领导小组办公室"]
[24,null,"扩展宣传渠道","加强经验推广宣传，制定智能建造年度宣传方案，充分依托电视、广播等传统媒体和微信、微博等新媒体，积极开展政策宣传、交流合作、成果推广的宣传报道，积极持续向住建部、省住建厅报送武汉市经验材料。","全年","市城建局、领导小组相关成员单位"]